## import (1)
2024年能力提升建设项目实施情况(2024年4月)
ID | 市代码 | 市 | 县代码 | 县 | 实施年度 | 学校 | 项目名称 | 项目类别 | 项目代码 | 预计开工购置年月 | 规划面积 | 规划购置设备数量 | 规划金额 | 分配资金合计（万元） | 分配中央资金（万元） | 分配县级资金（万元） | 进展阶段 | 支出总资金 | 备注
241 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区高岳中心校任庄小学 | 智慧黑板 | 设备购置 | 631-智慧黑板等教学设备 | 2024-08-01 |  | 17 | 34.00 | 34 | 34 |  | 1-准备阶段：立项 | 0
242 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区高岳中心校任庄小学 | 教学楼 | 校园校舍 | 11-教学楼 | 2024-05-01 | 400 | 400 | 60.00 | 60 | 60 |  | 1-准备阶段：立项 | 0
243 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区高岳中心校任庄小学 | 护眼灯 | 设备购置 | 812-采光照明器材 | 2024-08-01 |  | 312 | 15.00 | 15 | 15 |  | 1-准备阶段：立项 | 0
244 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区石台实验学校 | 教学楼1 | 校园校舍 | 11-教学楼 | 2024-06-01 | 650 | 650 | 100.00 | 100 | 100 |  | 1-准备阶段：立项 | 0
245 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区石台实验学校 | 护眼灯 | 设备购置 | 812-采光照明器材 | 2024-08-01 |  | 156 | 10.00 | 10 | 10 |  | 1-准备阶段：立项 | 0
246 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区石台实验学校 | 智慧黑板 | 设备购置 | 631-智慧黑板等教学设备 | 2024-08-01 |  | 27 | 60.50 | 46 | 46 |  | 1-准备阶段：立项 | 0
247 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区朔里实验小学 | 护眼灯 | 设备购置 | 812-采光照明器材 | 2024-08-01 |  | 398 | 26.00 | 26 | 26 |  | 1-准备阶段：立项 | 0
248 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区朔里实验小学 | 教学楼 | 校园校舍 | 11-教学楼 | 2024-07-01 | 650 | 650 | 100.00 | 100 | 100 |  | 1-准备阶段：立项 | 0
249 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区朔里实验小学 | 智慧黑板 | 设备购置 | 631-智慧黑板等教学设备 | 2024-08-01 |  | 15 | 36.00 | 36 | 36 |  | 1-准备阶段：立项 | 0
250 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区朔里镇葛堂学校 | 智慧黑板 | 设备购置 | 631-智慧黑板等教学设备 | 2024-08-01 |  | 15 | 22.00 | 22 | 22 |  | 1-准备阶段：立项 | 0
251 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区朔里镇葛堂学校 | 护眼灯 | 设备购置 | 812-采光照明器材 | 2024-08-01 |  | 230 | 21.00 | 21 | 21 |  | 1-准备阶段：立项 | 0
252 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区朔里镇葛堂学校 | 学生宿舍 | 校园校舍 | 21-学生宿舍 | 2024-06-01 | 400 | 400 | 60.00 | 60 | 60 |  | 1-准备阶段：立项 | 0
253 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北师范大学附属相山学校 | 舞蹈房 | 设备购置 | 734-音体美:其他美育器材 | 2024-11-01 |  | 1 | 10.00 | 10 | 10 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
254 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北师范大学附属相山学校 | 电脑 | 设备购置 | 611-计算机 | 2024-11-01 |  | 35 | 21.00 | 21 | 21 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
255 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北师范大学附属相山学校 | 智慧黑板讲台 | 设备购置 | 631-智慧黑板等教学设备 | 2024-11-01 |  | 12 | 26.40 | 26.4 | 26.4 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
256 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北师范大学附属相山学校 | 直饮机 | 设备购置 | 231-生活设施:饮水设施 | 2024-11-01 |  | 3 | 3.60 | 3.6 | 3.6 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
257 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北师范大学附属相山学校 | 心理咨询室 | 设备购置 | 814-心理健康教育装备 | 2024-11-01 |  | 1 | 10.00 | 10 | 10 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
258 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北师范大学附属相山学校 | 图书室 | 设备购置 | 819-其他设施设备 | 2024-11-01 |  | 1 | 70.00 | 70 | 70 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
259 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市滨河学校 | 心里咨询室 | 设备购置 | 814-心理健康教育装备 | 2024-11-01 |  | 1 | 10.00 | 10 | 10 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
260 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市滨河学校 | 化学实验室 | 设备购置 | 711-初中数学、物理、化学、生物学、地理、小学数学：理化生教学设备 | 2024-11-01 |  | 1 | 15.00 | 15 | 15 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
261 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市滨河学校 | 图书室 | 设备购置 | 819-其他设施设备 | 2024-11-01 |  | 1 | 70.00 | 70 | 70 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
262 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市滨河学校 | 舞蹈房 | 设备购置 | 734-音体美:其他美育器材 | 2024-11-01 |  | 1 | 10.00 | 10 | 10 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
263 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市滨河学校 | 智慧黑板讲台 | 设备购置 | 631-智慧黑板等教学设备 | 2024-11-01 |  | 10 | 22.00 | 22 | 22 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
264 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市滨河学校 | 电脑 | 设备购置 | 611-计算机 | 2024-11-01 |  | 34 | 20.40 | 20.4 | 20.4 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
265 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市滨河学校 | 功能室改造 | 校园校舍 | 69-其他配套设施 | 2024-11-01 | 500 |  | 80.00 | 70 | 70 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
266 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市翠峰中学 | 音乐教室 | 设备购置 | 731-音体美:音乐教学器材 | 2024-10-01 |  | 1 | 7.00 | 7 | 7 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
267 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市翠峰中学 | 电脑、空调 | 设备购置 | 611-计算机 | 2024-11-01 |  | 24 | 14.00 | 14 | 14 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
268 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市翠峰中学 | 智慧黑板讲台 | 设备购置 | 631-智慧黑板等教学设备 | 2024-11-01 |  | 6 | 13.20 | 13.2 | 13.2 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
269 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市翠峰中学 | 心里咨询室 | 设备购置 | 814-心理健康教育装备 | 2024-11-01 |  | 1 | 10.00 | 10 | 10 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
270 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市翠峰中学 | 图书阅览室 | 设备购置 | 819-其他设施设备 | 2024-10-01 |  | 1 | 70.00 | 70 | 70 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
271 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市翠峰中学 | 物理，化学实验室 | 设备购置 | 711-初中数学、物理、化学、生物学、地理、小学数学：理化生教学设备 | 2024-10-01 |  | 2 | 30.00 | 30 | 30 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
272 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市相山区凤凰城学校 | 操场跑道维修 | 校园校舍 | 5A-操场 | 2024-11-01 | 800 |  | 18.00 | 13 | 13 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
273 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区朝阳小学 | 智慧黑板 | 设备购置 | 631-智慧黑板等教学设备 | 2024-11-01 |  | 7 | 14.00 | 14 | 14 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
274 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区朝阳小学 | 教学楼新建 | 校园校舍 | 11-教学楼 | 2024-09-01 | 2920 |  | 1000.00 | 1000 | 1000 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
275 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区第二实验小学 | 电脑（悦府校区） | 设备购置 | 611-计算机 | 2024-10-01 |  | 10 | 6.00 | 6 | 6 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
276 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区第二实验小学 | 厕所改造 | 校园校舍 | 23-厕所 | 2024-11-01 | 290 |  | 45.00 | 45 | 45 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
277 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区第二实验小学 | 电脑教室（悦府校区） | 设备购置 | 621-网络设备 | 2024-10-01 |  | 1 | 25.00 | 25 | 25 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
278 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区第二实验小学 | 彩色电子屏（悦府校区） | 设备购置 | 819-其他设施设备 | 2024-10-01 |  | 4 | 4.00 | 4 | 4 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
279 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区第二实验小学 | 智慧黑板（悦府校区） | 设备购置 | 631-智慧黑板等教学设备 | 2024-10-01 |  | 4 | 9.00 | 9 | 9 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
280 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区淮纺路中学 | 化学物理生物实验室（凤凰城） | 设备购置 | 711-初中数学、物理、化学、生物学、地理、小学数学：理化生教学设备 | 2024-11-01 |  | 3 | 45.00 | 45 | 45 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
281 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区淮纺路中学 | 微机室（凤凰城） | 设备购置 | 621-网络设备 | 2024-11-01 |  | 1 | 30.00 | 30 | 30 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
282 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区九一○学校 | 外墙维修 | 校园校舍 | 69-其他配套设施 | 2024-11-01 | 3050 |  | 31.40 | 31.4 | 31.4 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
283 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区三堤口学校 | 新建足球场 | 校园校舍 | 5D-7人制足球场 | 2024-11-01 | 4680 |  | 120.00 | 105 | 105 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
284 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区土楼中心校土楼小学 | 操场改建 | 校园校舍 | 5A-操场 | 2024-09-01 | 2500 |  | 50.00 | 50 | 50 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
285 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区张集中学 | 食堂改造用水用电改造 | 校园校舍 | 22-食堂 | 2024-11-01 | 900 |  | 265.00 | 265 | 265 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
286 | 3406 | 淮北市 | 340604 | 烈山区 | 2024 | 安徽省淮北市烈山区赵集中学 | 赵集中学综合楼 | 校园校舍 | 12-综合楼 | 2024-08-01 | 3076 |  | 654.00 | 561 | 561 |  | 1-准备阶段：招投标 | 0
287 | 3406 | 淮北市 | 340621 | 濉溪县 | 2024 | 濉溪县开发区实验学校 | 教学楼 | 校园校舍 | 11-教学楼 | 2025-01-01 | 6470 |  | 2500.00 | 1302 | 1302 | 1198 | 1-准备阶段：招投标 | 0
288 | 3406 | 淮北市 | 340621 | 濉溪县 | 2024 | 濉溪县刘桥中心学校小城小学 | 教学楼 | 校园校舍 | 11-教学楼 | 2024-01-01 | 6480 |  | 2100.00 | 1200 | 1200 | 900 | 1-准备阶段：招投标 | 0