## import (6)
2024年能力提升建设项目实施情况(2024年9月)
ID | 市代码 | 市 | 县代码 | 县 | 实施年度 | 学校 | 项目名称 | 项目类别 | 项目代码 | 预计开工购置年月 | 规划面积 | 规划购置设备数量 | 规划金额 | 分配资金合计（万元） | 分配中央资金（万元） | 分配县级资金（万元） | 进展阶段 | 支出总资金 | 备注
272 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区高岳中心校任庄小学 | 校园广播系统 | 设备购置 | 813-少先队部（社团）设备器材 | 2024-08-01 | 0 | 1 | 10.00 | 7 | 7 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 3
273 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区高岳中心校任庄小学 | 教学楼 | 校园校舍 | 11-教学楼 | 2024-05-01 | 400 | 0 | 60.00 | 60 | 60 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 25
274 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区高岳中心校任庄小学 | 护眼灯 | 设备购置 | 812-采光照明器材 | 2024-08-01 | 0 | 200 | 15.00 | 10 | 10 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 4
275 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区高岳中心校任庄小学 | 智慧黑板 | 设备购置 | 631-智慧黑板等教学设备 | 2024-08-01 | 0 | 10 | 34.00 | 30 | 30 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 12
276 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区石台实验学校 | 智慧黑板 | 设备购置 | 631-智慧黑板等教学设备 | 2024-08-01 | 0 | 20 | 60.50 | 53 | 53 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 25
277 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区石台实验学校 | 物理实验室 | 设备购置 | 711-初中数学、物理、化学、生物学、地理、小学数学：理化生教学设备 | 2024-08-01 | 0 | 1 | 21.50 | 21 | 21 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 9
278 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区石台实验学校 | 桌椅 | 设备购置 | 511-购置课桌凳 | 2024-08-01 | 0 | 100 | 4.00 | 2 | 2 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 1
279 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区石台实验学校 | 监控设施 | 设备购置 | 811-校园安全设备（安防） | 2024-08-01 | 0 | 1 | 4.00 | 2 | 2 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 1
280 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区石台实验学校 | 教学楼1 | 校园校舍 | 11-教学楼 | 2024-06-01 | 650 | 0 | 100.00 | 100 | 100 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 40
281 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区石台实验学校 | 护眼灯 | 设备购置 | 812-采光照明器材 | 2024-08-01 | 0 | 180 | 10.00 | 8 | 8 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 3
282 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区朔里实验小学 | 智慧黑板 | 设备购置 | 631-智慧黑板等教学设备 | 2024-08-01 | 0 | 10 | 36.00 | 29 | 29 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 12
283 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区朔里实验小学 | 教学楼 | 校园校舍 | 11-教学楼 | 2024-07-01 | 650 | 0 | 100.00 | 100 | 100 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 40
284 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区朔里实验小学 | 少先队室设备 | 设备购置 | 813-少先队部（社团）设备器材 | 2024-08-01 | 0 | 1 | 20.00 | 20 | 20 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 8
285 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区朔里实验小学 | 空调 | 设备购置 | 241-生活设施:取暖设施设备 | 2024-08-01 | 0 | 30 | 18.00 | 17 | 17 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 7
286 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区朔里实验小学 | 护眼灯 | 设备购置 | 812-采光照明器材 | 2024-08-01 | 0 | 400 | 26.00 | 20 | 20 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 8
287 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区朔里镇葛堂学校 | 智慧黑板 | 设备购置 | 631-智慧黑板等教学设备 | 2024-08-01 | 0 | 10 | 22.00 | 29 | 29 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 12
288 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区朔里镇葛堂学校 | 床 | 设备购置 | 211-生活设施:学生用床 | 2024-08-01 | 0 | 30 | 6.00 | 2 | 2 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 1
289 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区朔里镇葛堂学校 | 护眼灯 | 设备购置 | 812-采光照明器材 | 2024-08-01 | 0 | 200 | 21.00 | 11 | 11 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 5
290 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区朔里镇葛堂学校 | 电风扇 | 设备购置 | 261-生活设施:其他 | 2024-08-01 | 0 | 200 | 4.00 | 2 | 2 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 2
291 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区朔里镇葛堂学校 | 食堂设备 | 设备购置 | 221-生活设施:食堂设备 | 2024-08-01 | 0 | 1 | 6.00 | 2 | 2 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 2
292 | 3406 | 淮北市 | 340602 | 杜集区 | 2024 | 杜集区朔里镇葛堂学校 | 学生宿舍 | 校园校舍 | 21-学生宿舍 | 2024-06-01 | 400 | 0 | 60.00 | 60 | 60 | 0 | 3-完成阶段：质量验收 | 24
293 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北师范大学附属相山学校 | 电脑 | 设备购置 | 611-计算机 | 2024-11-01 | 0 | 35 | 21.00 | 21 | 21 | 0 | 1-准备阶段：预算 | 0
294 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北师范大学附属相山学校 | 智慧黑板讲台 | 设备购置 | 631-智慧黑板等教学设备 | 2024-11-01 | 0 | 12 | 26.40 | 26.4 | 26.4 | 0 | 1-准备阶段：预算 | 0
295 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北师范大学附属相山学校 | 直饮机 | 设备购置 | 231-生活设施:饮水设施 | 2024-11-01 | 0 | 3 | 3.60 | 3.6 | 3.6 | 0 | 1-准备阶段：预算 | 0
296 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北师范大学附属相山学校 | 心理咨询室 | 设备购置 | 814-心理健康教育装备 | 2024-11-01 | 0 | 1 | 10.00 | 29 | 29 | 0 | 1-准备阶段：预算 | 0
297 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北师范大学附属相山学校 | 图书室 | 设备购置 | 819-其他设施设备 | 2024-11-01 | 0 | 1 | 70.00 | 70 | 70 | 0 | 1-准备阶段：预算 | 0
298 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北师范大学附属相山学校 | 舞蹈房 | 设备购置 | 734-音体美:其他美育器材 | 2024-11-01 | 0 | 1 | 10.00 | 10 | 10 | 0 | 1-准备阶段：预算 | 0
299 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市滨河学校 | 功能室改造 | 校园校舍 | 69-其他配套设施 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 80.00 | 70 | 70 | 0 | 1-准备阶段：招投标 | 0
300 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市滨河学校 | 智慧黑板讲台 | 设备购置 | 631-智慧黑板等教学设备 | 2024-11-01 | 0 | 10 | 22.00 | 22 | 22 | 0 | 1-准备阶段：预算 | 0
301 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市滨河学校 | 心里咨询室 | 设备购置 | 814-心理健康教育装备 | 2024-11-01 | 0 | 1 | 10.00 | 20 | 20 | 0 | 1-准备阶段：预算 | 0
302 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市滨河学校 | 化学实验室 | 设备购置 | 711-初中数学、物理、化学、生物学、地理、小学数学：理化生教学设备 | 2024-11-01 | 0 | 1 | 15.00 | 20 | 20 | 0 | 1-准备阶段：预算 | 0
303 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市滨河学校 | 电脑 | 设备购置 | 611-计算机 | 2024-11-01 | 0 | 40 | 20.40 | 20.4 | 20.4 | 0 | 1-准备阶段：预算 | 0
304 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市滨河学校 | 图书室 | 设备购置 | 819-其他设施设备 | 2024-11-01 | 0 | 1 | 70.00 | 70 | 70 | 0 | 1-准备阶段：预算 | 0
305 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市滨河学校 | 舞蹈房 | 设备购置 | 734-音体美:其他美育器材 | 2024-11-01 | 0 | 1 | 10.00 | 10 | 10 | 0 | 1-准备阶段：预算 | 0
306 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市翠峰中学 | 智慧黑板讲台 | 设备购置 | 631-智慧黑板等教学设备 | 2024-11-01 | 0 | 6 | 13.20 | 13.2 | 13.2 | 0 | 2-实施阶段：完成招投标 | 0
307 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市翠峰中学 | 心里咨询室 | 设备购置 | 814-心理健康教育装备 | 2024-11-01 | 0 | 1 | 10.00 | 10 | 10 | 0 | 2-实施阶段：完成招投标 | 0
308 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市翠峰中学 | 图书阅览室 | 设备购置 | 819-其他设施设备 | 2024-10-01 | 0 | 1 | 70.00 | 70 | 70 | 0 | 2-实施阶段：完成招投标 | 0
309 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市翠峰中学 | 物理，化学实验室 | 设备购置 | 711-初中数学、物理、化学、生物学、地理、小学数学：理化生教学设备 | 2024-10-01 | 0 | 2 | 30.00 | 38 | 38 | 0 | 2-实施阶段：完成招投标 | 0
310 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市翠峰中学 | 电脑、空调 | 设备购置 | 611-计算机 | 2024-11-01 | 0 | 30 | 14.00 | 15.4 | 15.4 | 0 | 2-实施阶段：完成招投标 | 0
311 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市翠峰中学 | 音乐教室 | 设备购置 | 731-音体美:音乐教学器材 | 2024-10-01 | 0 | 1 | 7.00 | 11 | 11 | 0 | 2-实施阶段：完成招投标 | 0
312 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 淮北市相山区凤凰城学校 | 操场跑道维修 | 校园校舍 | 5A-操场 | 2024-11-01 | 800 | 0 | 18.00 | 18 | 18 | 0 | 3-完成阶段：审计结算 | 5
313 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区朝阳小学 | 教学楼新建 | 校园校舍 | 11-教学楼 | 2024-09-01 | 2920 | 0 | 1000.00 | 1000 | 1000 | 0 | 2-实施阶段：装饰施工 | 580
314 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区朝阳小学 | 智慧黑板 | 设备购置 | 631-智慧黑板等教学设备 | 2024-11-01 | 0 | 7 | 14.00 | 50 | 50 | 0 | 2-实施阶段：完成招投标 | 0
315 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区第二实验小学 | 电脑（悦府校区） | 设备购置 | 611-计算机 | 2024-10-01 | 0 | 10 | 6.00 | 24 | 24 | 0 | 2-实施阶段：完成招投标 | 0
316 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区第二实验小学 | 智慧黑板（悦府校区） | 设备购置 | 631-智慧黑板等教学设备 | 2024-10-01 | 0 | 4 | 9.00 | 30 | 30 | 0 | 2-实施阶段：完成招投标 | 0
317 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区第二实验小学 | 彩色电子屏（悦府校区） | 设备购置 | 819-其他设施设备 | 2024-10-01 | 0 | 4 | 4.00 | 10 | 10 | 0 | 2-实施阶段：完成招投标 | 0
318 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区第二实验小学 | 电脑教室（悦府校区） | 设备购置 | 621-网络设备 | 2024-10-01 | 0 | 1 | 25.00 | 66 | 66 | 0 | 2-实施阶段：完成招投标 | 0
319 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区第二实验小学 | 厕所改造 | 校园校舍 | 23-厕所 | 2024-11-01 | 290 | 0 | 45.00 | 105 | 105 | 0 | 3-完成阶段：审计结算 | 10
320 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区淮纺路中学 | 微机室（凤凰城） | 设备购置 | 621-网络设备 | 2024-11-01 | 0 | 51 | 30.00 | 30 | 30 | 0 | 1-准备阶段：预算 | 0
321 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区淮纺路中学 | 化学物理生物实验室（凤凰城） | 设备购置 | 711-初中数学、物理、化学、生物学、地理、小学数学：理化生教学设备 | 2024-11-01 | 0 | 3 | 45.00 | 45 | 45 | 0 | 1-准备阶段：预算 | 0
322 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区九一○学校 | 外墙维修 | 校园校舍 | 69-其他配套设施 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 31.40 | 40 | 40 | 0 | 3-完成阶段：审计结算 | 0
323 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区三堤口学校 | 新建足球场 | 校园校舍 | 5D-7人制足球场 | 2024-11-01 | 4680 | 0 | 120.00 | 105 | 105 | 0 | 3-完成阶段：交付使用 | 10
324 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区土楼中心校土楼小学 | 操场改建 | 校园校舍 | 5A-操场 | 2024-09-01 | 2500 | 0 | 50.00 | 50 | 50 | 0 | 3-完成阶段：审计结算 | 0
325 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区张集中学 | 食堂改造用水用电改造 | 校园校舍 | 22-食堂 | 2024-11-01 | 900 | 0 | 265.00 | 265 | 265 | 0 | 1-准备阶段：招投标 | 0
326 | 3406 | 淮北市 | 340603 | 相山区 | 2024 | 相山区钟楼中学 | 扩建食堂操作间及屋面防水 | 校园校舍 | 22-食堂 | 2024-11-01 | 160 | 0 | 49.00 | 20 | 20 | 0 | 2-实施阶段：基础施工 | 0
327 | 3406 | 淮北市 | 340604 | 烈山区 | 2024 | 安徽省淮北市烈山区赵集中学 | 赵集中学综合楼 | 校园校舍 | 12-综合楼 | 2024-08-01 | 3076 | 0 | 654.00 | 621 | 621 | 0 | 2-实施阶段：装饰施工 | 396
328 | 3406 | 淮北市 | 340621 | 濉溪县 | 2024 | 濉溪县开发区实验学校 | 教学楼 | 校园校舍 | 11-教学楼 | 2025-01-01 | 6470 | 0 | 2500.00 | 1626 | 1626 | 0 | 2-实施阶段：基础施工 | 100
329 | 3406 | 淮北市 | 340621 | 濉溪县 | 2024 | 濉溪县刘桥中心学校小城小学 | 教学楼 | 校园校舍 | 11-教学楼 | 2024-01-01 | 6480 | 0 | 2100.00 | 1200 | 1200 | 0 | 2-实施阶段：主体施工 | 800