淮北市中小学健康学校创建工作

实施方案

健康学校是落实健康中国行动，推进健康中国建设的重要抓手之一，是“健康细胞”建设的重要内容。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，充分利用学校、社会和环境资源，减少和消除各种不利健康的因素，以保障师生健康水平为目的，引导师生养成良好的卫生习惯和生活方式，树立“人人为健康，健康为人人”的健康观念，全面提高师生健康素养水平，达到全国健康学校标准。

二、工作目标

在全市各学校开展“健康学校”创建活动，从2023年起，每年全市中小学25%达到健康学校标准，到2025年底，全市中小学校95%达到健康学校标准，95%以上的学生达到《国家学生体质健康标准》合格以上等级，学校健康教育课程开课率达到100%，学生健康知识知晓率达到95%以上。

三、时间安排

淮北市中小学健康学校创建从2023年开始，每学年评选一次，每三年一轮。具体时间安排如下：

第一阶段：学校自评阶段。每年3--4月份，各学校制定创建工作计划，积极开展创建“健康学校”的宣传教育活动，对照《健康学校评价标准》（附件2）认真开展自查和整改，安排部署创建工作。

第二阶段：创建申报阶段。每年5--6月份，各学校根据健康学校评价指标体系开展创建工作，按要求填写上报申报表（附件1),并收集整理好相关档案资料。

第三阶段：评估迎检阶段。每年9--10月份完善各类工作项目及相关资料整理建档，确保各项工作指标达到全国健康学校标准，并提交评估资料。市教育局、卫健委联合组织专家对申报学校开展项目评估，将符合条件的中小学认定为健康学校并予以公布。

四、工作要求

（一）加强组织领导。县区教育局和市直各学校要成立校长负总责的“健康校园”创建工作领导小组，全面加强创建工作的组织领导。制定创建工作方案，明确创建工作目标，责任到人，做到有计划、有目标、有措施、有落实，把创建工作扎扎实实地抓紧抓好，抓出成效。卫生健康委提供健康教育工作技术支持。

（二）强化资金保障。各中小学校落实相应工作经费，专项用于创建工作的宣传发动、培训、监督检查、总结评估，确保创建任务如期完成。

（三）加强培训督导。各学校要积极主动与属地疾控机构对接，采用理论讲授、模拟演练等多种方式，开展健康教育与健康促进专业技能培训，提高师生对健康学校的认识和工作能力，广泛动员全体师生共同参与创建活动。

（四）加强宣传教育。各创建学校要采取多种措施做好学校传染病防控工作。将健康学校创建工作纳入学校工作计划，结合学校实际开展健康学校知识培训、讲座，利用黑板报、手抄报、知识竞赛、主题班会等形式开展健康学校活动，提高学生健康知识知晓率，增强学生防病意识和能力。注重师生心理健康，加强学校心理咨询室建设，做好心理咨询和个案辅导工作，营造和谐健康的校园氛围。

（五）强化督导考核。县区教育行政部门和市直各学校要将“健康校园”创建工作列入纳入考核学校的重要内容，建立和完善考核制度，加强督导检查，形成长效工作机制。市教育局对“健康学校”实行动态管理，每3年复评一次，复评合格的学校，保留原称号；复评不合格的学校，下达整改通知书，整改期一年，整改期满仍不达标的，取消其“健康学校”称号。

各创建学校要于每年10月30日前将淮北市健康学校申报表报区教育局初审后上报市教育局体卫艺科。

联系人：丁淑梅       联系电话： 3882780

邮  箱：461601422@qq.com

附件1：淮北市健康学校申报表

附件2：健康学校评价标准

附件3：健康学校评价指标体系

附件1 ：

淮北市健康学校申报表

| 申报学校（盖章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校校长 |  |  | 联系方式 |  |
| 具体负责人 |  |  | 联系方式 |  |
| 教师人数 |  |  | 学生人数 |  |
| 申报理由 |  |  |  |  |
| 推荐单位意见： （区教育局)盖章 年 月 日 |  | 审核单位意见： 盖章 年 月 日 |  |  |

附件2：

健康学校评价标准

1.将健康学校创建工作纳入学校重点工作，公开承诺并呼吁全体师生共同参与健康学校建设。

2.将健康学校建设纳入学校中长期发展规划，成立健康学校创建工作领导小组，校长是第一责任人，明确学校各部门职责分工。确定专人负责建设工作，定期接受培训，做好计划和总结。

3.制定促进师生健康的管理制度和措施，建立完善学校环境卫生管理、教学过程卫生管理、健康教育课程、重大传染病与常见病防控、食品安全与饮水卫生管理、师生健康体检、校园禁烟、校园欺凌防治、校园安全管理、网络安全与成瘾预防管理及校方责任险等制度。

4.学校设立卫生室或保健室，按照国家标准和要求，配备专业技术人员或保健教师，定期接受培训。鼓励和属地医疗卫生机构合作，为师生提供基本医疗服务。

5.开设高质量的健康教育课程，通过课堂、讲座、知识竞赛、主题班队会等多种形式向学生教授健康行为与生活方式，提高学生的健康素养，引导学生养成健康生活方式。

6.落实体育课时要求，中小学每天安排30分钟大课间体育活动，保证学生每天校内一小时体育活动时间，发展特色体育项目，培养学生运动兴趣和运动技能，学生肥胖率应逐年下降。

7.校园食品分餐场所及其从业人员符合国家食品相关规定，校园食堂安装使用油烟净化装置确保油烟达标排放，实施明厨亮灶，为师生提供营养均衡、烹调合理营养膳食。学校饮用水供应充足并符合国家标准。

8.配合开展学校传染病监测，落实学校疫情防控措施，开展新生入学、转学结核病体检、预防接种查验及疫苗补种工作。

9.校园内安全、消防等设施符合国家相关标准，建立校园安全突发事件应急机制，配合有关部门综合治理校园周围环境、交通环境和治安环境，防止师生发生伤害，创建期间未发生重大安全事故。

10.教室、学生宿舍、厕所、运动场所等建筑设计和基本设施配置符合国家相关标准要求。教室采光、照明，室内声环境、课桌椅配备、电子屏幕产品等达标。每月调整学生座位，每学期对学生课桌椅高度进行个性化调整。校园环境符合无烟学校参考标准，有足够使用的卫生厕所和洗手设施。

11.设置心理辅导室，配备专兼职心理健康教育教师，提供心理健康教育和心理辅导服务，提高全体学生心理素质，为有需求的师生提供心理疏导和援助。师生互尊互爱，开展心理健康主题活动，促进学生潜能发展，营造良好的社会人文环境。

12.严格落实师生健康体检制度，定期开展学生体质测试，确保10%以上学生达到《国家学生体质健康标准》优秀水平，60%以上学生达到《国家学生体质健康标准》良好及以上水平。建立师生健康档案，建立儿童青少年视力健康电子档案，每学年分学段进行不少于2次的视力监测，近视率每年下降不少于1%；针对师生主要健康问题及其影响因素采取综合干预措施。

13.配合开展儿童健康口腔行动，定期开展儿童健康口腔知识宣教，3-9岁人群健康口腔卫生知晓率达85%以上，6-9岁人群窝沟封闭完好率达90% 以上。幼儿园和小学每年开展2次免费口腔健康检查，中学每年开展1次免费口腔健康检查。

14.加强学校与家庭的健康互动，积极开展家校共建活动，争取当地政府对学校健康工作支持。

附件3：

健康学校评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 指标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、制订学校健康政策(15分) | 1.建立长效机制 | 4 | 将健康学校工作纳入学校重点工作，所需经费在学校公用经费中列支。 成立健康学校工作领导小组，校长是第一责任人，明确相关职能部门职责；领导小组定期召开例会。 |
|  | 2.承诺和动员 | 2 | 学校公开承诺开展健康学校建设，宣传健康促进理念。动员全体师生广泛参加健康学校建设，主动促进自身健康。给师生提供参与学校管理的机会，定期听取意见和建议。 |
|  | 3.制度建设 | 5 | 学校充分考虑健康因素，制定一系列促进师生健康的政策、规章制度和管理措施。建立完善学校环境卫生管理、教学过程卫生管理、健康教育课程、重大传染病与常见病防控、食品安全与饮水卫生管理、师生健康体检、校园禁烟、校园欺凌防治、校园安全管理、网络安全与成瘾预防管理、困难学生帮扶、突发事件应急预案及校方责任险等制度。 |
|  | 4.专人负责 | 2 | 确定专人负责健康学校工作。根据学校特点和学生主要健康问题，选择合适的健康问题作为切入点。制定健康学校工作计划，定期收集相关工作记录，每年完成年度工作总结。 |
|  | 5.能力建设 | 2 | 定期邀请医疗卫生机构开展健康促进学校相关培训，提高师生建设健康促进学校的能力。 |
| 二、提供良好学习和生活环境(15分) | 1.环境和教学生活设施 | 4 | 学校教学建筑、环境噪声、室内微小气候、采光、照明等环境质量以及黑板、课桌椅的设置应当符合国家有关标准。有厕所和洗手设施。 A.教室人均使用面积小学不低于1.15平方米,中学不低于1.12 平方米；前排课桌前缘与黑板不低于2 米；桌椅每人一席；教室应配备9盏以上40瓦荧光灯。学生宿舍（如有）人均面积不低于3.0平方米。 B.使用卫生厕所并保持清洁；新建教学楼每层设厕所；女生15人一蹲位，男生30人一蹲位，有洗手设施。 |
|  | 2.校园环境 | 3 | 符合无烟学校参考标准;学校环境整洁优美，无卫生死角;无安全隐患。 |
|  | 3.安全饮水 | 4 | 学校必须为学生提供充足卫生的饮水以及相关设施。 |
|  | 4.健康饮食 | 4 | 提供安全合理的营养膳食。学生食堂（如有）三证齐全，有洗刷、消毒池等清洗设施，生熟分开。 |
| 三、营造良好的学校社会人文环境(10分) | 1.尊重互爱 | 3 | 展示良好的校训校风，尊重民族习惯。 A.教师不体罚辱骂学生; B.学生无打骂、斗殴行为，相互关心、信任和友好。 C.对困难学生提供适当的支持和帮助。如减免学费、捐款、心理支持等。 |
|  | 2.心理健康教育主题活动 | 4 | 在《中小学心理健康教育指导纲要》指导下，根据不同年级学生生理、心理发育特点，开展特定主题的心理健康教育活动，提高学生心理健康素养。为有心理需求学生提供心理信箱、心理咨询等方面的帮助。 |
|  | 3.潜能发展 | 3 | 成立兴趣小组，开设艺术课程，为学生提供发挥个人潜能的机会，促进学生良好个性的发展。 |
| 四、提供学校健康服务(20分) | 1.卫生室/保健室 | 8 | 寄宿制学校必须设立卫生室，非寄宿制学校可视学校规模设立卫生室或保健室。 根据学生数量配备专业技术人员或保健教师，定期接受专业培训，为学生提供健康教育、医疗服务和心理辅导。 |
|  | 2.健康管理 | 6 | 建立学生健康体检和健康管理机制。 A.新生入学建立健康档案。 B.每年组织一次学生健康体检，学生健康评价结果告知学生和家长。 C.每学年分学段进行不少于2次的视力监测，近视率逐年下降1%；幼儿园和小学每年开展2次免费口腔健康检查，中学每年开展1次免费口腔健康检查。 D.提醒学生到卫生行政部门指定机构接种 常规疫苗和应急疫苗；儿童入学时查验预防接种证和接种记录。 E.3-9岁人群健康口腔卫生知晓率达85%以上，6-9岁人群窝沟封闭完好率达90% 以上。 |
|  | 3.疾病防控 | 6 | 建立突发公共卫生事件、传染病、学生常见病与多发病管理机制。 A.无集体性食物中毒和安全事故发生，无传染病暴发流行。 B.配合有关单位，开展传染病监测和学生常见病综合防治工作。 C.营养不良、视力不良、肥胖、龋齿、贫血等学生常见疾病发病率在原有基础上有所下降。 |
| 五、提高师生健康技能(30分) | 1.健康教育课 | 5 | 开设高质量的健康教育课程。 A.每学期《体育与健康》等健康教育类课程中有6学时用于健康教育。 B.采用国家或省级统一的规范教材。 C.授课教师定期接受健康教育技能培训。 D.教学过程中需配合使用有针对性的课件和健康传播材料。 |
|  | 2.体育锻炼 | 5 | 保障学生体育锻炼时间和强度，提高身体素质。 A.体育课课时应达到小学1-2年级每周4学时，3-6年级和初中每周3课时，高中每周2课时。 B.体育锻炼时间和运动负荷应达到《中小学生体育锻炼运动负荷卫生标准（WS/T101-1998）》要求。 C. 10%以上的学生达到《国家学生体质健康标准》优秀等级。 D.40%以上学生达到《国家学生体质健康标准》良好以上等级，并逐年增长。 E. 95%以上的学生达到《国家学生体质健康标准》合格以上等级。 |
|  | 3.健康教育主题活动 | 10 | 在《中小学健康教育指导纲要》指导下，针对不同年级学生开展特定主题的健康教育活动，提高中小学生在健康行为与生活方式、疾病预防、口腔健康、心理健康、生长发育与青春期保健、安全应急与避险等6方面的知识和技能，提高学生健康素养。 |
|  | 4.学生健康行为 | 5 | 学生养成良好的健康行为习惯。包括合理膳食、适量运动；咳嗽或打喷嚏时遮掩口鼻、指甲清洁、饭前便后洗手；读写姿势正确、正确做眼保健操；早晚刷牙、睡眠充足、不吸烟、不饮酒等。 |
|  | 5.健康素质 | 5 | A.教师、学生的健康素养水平在原有基础上提高20%。 B.学生肥胖率不超过8%。 |
| 六、加强学校与社会健康互动(10分) | 1.家长健康互动 | 5 | 与家长共同促进学生健康。 A.定期召开健康教育主题家长会，开设健康讲座，宣传健康促进学校理念，与家长保持良好的沟通。 B.定期邀请家长参与学校健康教育活动。 C.家长主动为提高学生健康素养提供家庭支持，如家庭饮食结构合理、一人一巾、家庭体育锻炼等。 |
|  | 2.社区健康支持 | 5 | 积极争取当地政府和社区支持。 A.共享体育文化场地、设施等资源。 B.学校周围环境清洁安静，交通和治安安全。 C.与社区联合开展健康相关活动，每年至少组织学生参加两次社区健康实践。 |

说明：开设健康教育课、符合无烟学校标准、无集体性食物中毒和安全事故发生是健康学校建设的前提条件。